## 项目周报明细
项目周报明细
一、基本信息
填报日期： |  | 2020-05-09 | 项目开始日期: |  | 2020-02-27 | 项目所处阶段: | 准备开发 | 项目状态: | 开发阶段
填报人： |  | 姚霜
二、风险及问题管理
风险描述 |  |  |  | 识别日期 | 措施 |  |  | 状态 | 关闭日期
代码开发较难 |  |  |  | 2020-04-11 | 对代码编写加强学习 |  |  | 已发生
问题描述 |  |  |  | 发生日期 | 措施 |  |  | 状态 | 关闭日期
无
三、任务管理
批注: | 在首次报告时要求列出项目策划的所有关键事件以及计划完成的时间点,每周跟踪关键事件的完成情况，在跟踪过程中可以对最初的计划进行调整，调整标示说明如下：
|  | 新增事件 |  | 修改事件 | 删除线 | 删除事件
序号 | 关键任务描述 |  |  |  |  | 计划完成时间 | 实际完成时间 |  | 进度情况
1 | 组内成员进行项目知识学习 |  |  |  |  | 2020-06-20 |  |  | 正常
2 | 项目开发 |  |  |  |  | 2020-06-20 |  |  | 正常
四、需求变更分析
本周系统暂时没有系统变更
五、下周工作计划
日期 | 任务 |  |  |  | 参加人员
2020-5-9至2020-5-16 | 小组人员按照各自制定的学习目标进行学习 |  |  |  | 姚霜、冷焕丽、张岩、崔婷婷、卫双、王慧珍
2020-5-9至2020-5-16 | 搭建GitHub平台、开发人员进行开发 |  |  |  | 姚霜、冷焕丽、张岩、崔婷婷、卫双、王慧珍

## 姚霜个人周报
填报日期： |  | 2020-05-09 | 填报人： |  | 姚霜
1.任务管理（包括学习任务和工作任务）
序号 | 任务名称 |  |  |  |  | 学习资料 | 成果资料 |  | 完成情况
1 | 项目进度及组员分工安排 |  |  |  |  | 网络资料 |  |  | 已完成
2 | 项目开发学习 |  |  |  |  | 网上资料 | 技术笔记 |  | 进行中
3 | 项目开发 | [5 empty] | 项目 |  | 进行中
2.问题管理
问题描述 |  |  |  | 识别日期 | 措施 |  |  | 状态 | 关闭日期
暂无
3.下周工作、学习计划
日期 |  |  | 任务描述
2020.5.9-2020.5.16 |  |  | 关注项目进度
2020.5.9-2020.5.16 |  |  | 进行基础学习
2020.5.9-2020.5.16 |  |  | 明确小组成员学习进度
2020.5.9-2020.5.16 |  |  | 项目开发

## 冷焕丽个人周报
填报日期： |  | 2020-05-09 | 填报人： |  | 冷焕丽
1.任务管理（包括学习任务和工作任务）
序号 | 任务名称 |  |  |  |  | 学习资料 | 成果资料 |  | 完成情况
1 | 部署环境 |  |  |  |  | 视频 | 技术笔记 |  | 已完成
2 | Java集合框架 |  |  |  |  | 视频 | 技术笔记 |  | 已完成
3 | 基础学习 |  |  |  |  | 视频 | 技术笔记 |  | 进行中
2.问题管理
问题描述 |  |  |  | 识别日期 | 措施 |  |  | 状态 | 关闭日期
无
3.下周工作、学习计划
日期 |  |  | 任务描述
2020.5.9-2020.5.16 |  |  | 学习项目开发

## 张岩个人周报
填报日期： |  | 4.25 | 填报人： |  | 张岩
1.任务管理（包括学习任务和工作任务）
序号 | 任务名称 |  |  |  |  | 学习资料 | 成果资料 |  | 完成情况
1 | 部署环境 |  |  |  |  | 视频 | 技术笔记 |  | 已完成
2 | Java集合框架 |  |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 进行中
3 | 完成项目
2.问题管理
问题描述 |  |  |  | 识别日期 | 措施 |  |  | 状态 | 关闭日期
环境部署中的MAVEN报错 |  |  |  | 2016-10-27 | 暂无法解决 |  |  | 已识别
已识别
3.下周工作、学习计划
日期 |  |  | 任务描述
2020.5.9-2020.5.16 |  |  | 关注项目进度
2020.5.9-2020.5.16 |  |  | 搭建项目平台
2020.5.9-2020.5.16 |  |  | 查找资料，编写代码

## 崔婷婷个人周报
填报日期： |  | 2020-05-09 | 填报人： |  | 崔婷婷
1.任务管理（包括学习任务和工作任务）
序号 | 任务名称 |  |  |  |  | 学习资料 | 成果资料 |  | 完成情况
1 | 部署环境 |  |  |  |  | 视频 | 技术笔记 |  | 已完成
2.问题管理
问题描述 |  |  |  | 识别日期 | 措施 |  |  | 状态 | 关闭日期
3.下周工作、学习计划
日期 |  |  | 任务描述
3-21开始 |  |  | 编写代码

## 卫双个人周报
填报日期： |  | 2020-05-09 | 填报人： |  | 卫双
1.任务管理（包括学习任务和工作任务）
序号 | 任务名称 |  |  |  |  | 学习资料 | 成果资料 |  | 完成情况
1 | 部署环境 |  |  |  |  | 网上资料 | 技术笔记 |  | 进行中
2 | Java基础知识的学习 |  |  |  |  | 网上资料 | 技术笔记 |  | 进行中
3 | 完成项目 | [7 empty] | 进行中
2.问题管理
问题描述 |  |  |  | 识别日期 | 措施 |  |  | 状态 | 关闭日期
无 | [7 empty] | 已识别
已识别
3.下周工作、学习计划
日期 |  |  | 任务描述
2020.5.9—2020.5.16 |  |  | 关注项目的进度及编写代码
2020.5.9—2020.5.16 |  |  | Java基础知识的学习

## 王慧珍个人周报
填报日期： |  | 2020-05-09 | 填报人： |  | 王慧珍
1.任务管理（包括学习任务和工作任务）
序号 | 任务名称 |  |  |  |  | 学习资料 | 成果资料 |  | 完成情况
1 | 学习java基础 |  |  |  |  | 网上资料 | 技术笔记 |  | 已完成
2 | 学习Mybatis基础 |  |  |  |  | 视频 |  |  | 进行中
2.问题管理
问题描述 |  |  |  | 识别日期 | 措施 |  |  | 状态 | 关闭日期
暂无 | [7 empty] | 已识别
3.下周工作、学习计划
日期 |  |  | 任务描述
2020.05.11—2020.05.15 |  |  | 关注项目进度
2020.05.11—2020.05.14 |  |  | 学习JAVA基础知识