## 项目周报明细
项目周报明细
一、基本信息
填报日期： |  | 2020-03-15 | 项目开始日期: |  | 2020-02-27 | 项目所处阶段: | 需求分析 | 项目状态: | 需求分析
填报人： |  | 姚霜
二、风险及问题管理
风险描述 |  |  |  | 识别日期 | 措施 |  |  | 状态 | 关闭日期
暂无
问题描述 |  |  |  | 发生日期 | 措施 |  |  | 状态 | 关闭日期
暂无
三、任务管理
批注: | 在首次报告时要求列出项目策划的所有关键事件以及计划完成的时间点,每周跟踪关键事件的完成情况，在跟踪过程中可以对最初的计划进行调整，调整标示说明如下：
|  | 新增事件 |  | 修改事件 | 删除线 | 删除事件
序号 | 关键任务描述 |  |  |  |  | 计划完成时间 | 实际完成时间 |  | 进度情况
1 | 组内成员进行基础知识学习 |  |  |  |  | 2020-03-26 |  |  | 正常
2 | 进行项目需求分析 |  |  |  |  | 2020-03-17 |  |  | 正常
3 | 成员分工局部变动 |  |  |  |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 正常完成
四、需求变更分析
本周系统暂时没有系统变更
五、下周工作计划
日期 | 任务 |  |  |  | 参加人员
2020-3-7至2020-3-26 | 小组人员按照各自制定的学习目标进行学习 |  |  |  | 姚霜、冷焕丽、张岩、崔婷婷、卫双、王慧珍
2020-3-7至2020-3-17 | 全员进行各项进度工作，由姚霜制作需求分析初稿，完成后进行小组讨论 |  |  |  | 姚霜、冷焕丽、张岩、崔婷婷、卫双、王慧珍
Note on I19: : 作者: 已完成的任务需要填写

## 姚霜个人周报
填报日期： |  | 2020-03-15 | 填报人： |  | 姚霜
1.任务管理（包括学习任务和工作任务）
序号 | 任务名称 |  |  |  |  | 学习资料 | 成果资料 |  | 完成情况
1 | 项目进度及组员分工安排 |  |  |  |  | 网络资料 |  |  | 已完成
2 | Java基础知识自学 |  |  |  |  | 网上资料 | 技术笔记 |  | 进行中
2.问题管理
问题描述 |  |  |  | 识别日期 | 措施 |  |  | 状态 | 关闭日期
进行项目可行性分析 |  |  |  | 2020-03-07 | 小组按照分工展开工作 |  |  | 已识别
3.下周工作、学习计划
日期 |  |  | 任务描述
2020.3.15-2020.3.22 |  |  | 关注项目进度
2020.3.15-2020.3.22 |  |  | 进行基础学习
2020.3.15-2020.3.22 |  |  | 明确小组成员学习进度
2020.3.15-2020.3.17 |  |  | 需求分析初稿
Note on I5: : 作者: 已完成的任务需要填写

## 张岩个人周报
填报日期： |  | 填报人：
1.任务管理（包括学习任务和工作任务）
序号 | 任务名称 |  |  |  | 学习资料 | 成果资料 |  | 完成情况
1 | 部署环境 |  |  |  | 视频 | 技术笔记 |  | 已完成
2 | Java集合框架 |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 进行中
3 | 完成项目
2.问题管理
问题描述 |  |  | 识别日期 | 措施 |  |  | 状态 | 关闭日期
环境部署中的MAVEN报错 |  |  | 2016-10-27 | 暂无法解决 |  |  | 已识别
已识别
3.下周工作、学习计划
日期 |  | 任务描述
2020.3.15—2020.3.22 |  | 进行基础知识的学习
2020.3.15—2020.3.22 |  | 明确需求，为接下来工作做准备
2020.3.15—2020.3.22 |  | 查看、学习编程资料，为编程做准备
Note on I5: : 作者: 已完成的任务需要填写

## 冷焕丽个人周报
填报日期： |  | 2020-03-15 | 填报人： |  | 冷焕丽
1.任务管理（包括学习任务和工作任务）
序号 | 任务名称 |  |  |  |  | 学习资料 | 成果资料 |  | 完成情况
1 | Spring基础 |  |  |  |  | 视频 | 笔记 |  | 已完成
2 | Java基础 |  |  |  |  | 网上视频 | 笔记 |  | 进行中
2.问题管理
问题描述 |  |  |  | 识别日期 | 措施 |  |  | 状态 | 关闭日期
学习测试方法 |  |  |  | 2020-03-15 | 网上查找资料 |  |  | 已识别
3.下周工作、学习计划
日期 |  |  | 任务描述
2020/3/15-2020.3.21 |  |  | 进行基础学习
2020.3.15-2020.3.21 |  |  | 项目可行性分析
Note on I5: : 作者: 已完成的任务需要填写

## 崔婷婷个人周报
填报日期： |  | 3.15 | 填报人： |  | 崔婷婷
1.任务管理（包括学习任务和工作任务）
序号 | 任务名称 |  |  |  |  | 学习资料 | 成果资料 |  | 完成情况
1 | 部署环境 |  |  |  |  | 视频 | 技术笔记 |  | 已完成
2 | Java集合框架 |  |  |  |  | 2020-02-28 | 暂无 |  | 进行中
3 | 完成项目
2.问题管理
问题描述 |  |  |  | 识别日期 | 措施 |  |  | 状态 | 关闭日期
程序代码报错 |  |  |  | 3.14 | 暂无法解决 |  |  | 已识别
3.下周工作、学习计划
日期 |  |  | 任务描述
3.15起 |  |  | 代码报错解决，继续下一步
Note on I5: : 作者: 已完成的任务需要填写

## 卫双个人周报
填报日期： |  | 3.15 | 填报人： |  | 卫双
1.任务管理（包括学习任务和工作任务）
序号 | 任务名称 |  |  |  |  | 学习资料 | 成果资料 |  | 完成情况
1 | Spring基础 |  |  |  |  | 视频 | 技术笔记 |  | 进行中
2 | Spring核心类 |  |  |  |  | 视频 | 技术笔记 |  | 进行中
3
2.问题管理
问题描述 |  |  |  | 识别日期 | 措施 |  |  | 状态 | 关闭日期
程序代码执行报错 |  |  |  | 2020-03-14 | 百度查找相关资料 |  |  | 已识别
已识别
3.下周工作、学习计划
日期 |  |  | 任务描述
2020/3/16/——2020.3.20 |  |  | Spring核心类
2020/3/16——2020.3.22 |  |  | 进行项目学习
2020.3.16——2020.3.18 |  |  | Spring基础
Note on I5: : 作者: 已完成的任务需要填写

## 王慧珍个人周报
填报日期： |  | 2020-03-15 | 填报人： |  | 王慧珍
1.任务管理（包括学习任务和工作任务）
序号 | 任务名称 |  |  |  |  | 学习资料 | 成果资料 |  | 完成情况
1 | JAVA基础自学 |  |  |  |  | 网上资料 | 笔记 |  | 已完成
2 | Spring基础 |  |  |  |  | 视频 | 笔记 |  | 进行中
2.问题管理
问题描述 |  |  |  | 识别日期 | 措施 |  |  | 状态 | 关闭日期
学习测试方法 |  |  |  | 2020-03-15 | 网上查找相关资料 |  |  | 已识别
3.下周工作、学习计划
日期 |  |  | 任务描述
2020.03.16-2020.03.20 |  |  | JAVA基础自学自学
2020.03.16-2020.03.20 |  |  | 帮助小组成员进行项目分析
Note on I5: : 作者: 已完成的任务需要填写